## 需求分析
模块 | 功能相关 | 说明 | 技术实现方案 | 开发周期/d |  | 难易程度 | 疑问 | 服务端负责人 | 客户端负责人
名词解释 | 体力 | 体力与等级挂钩 来源：1 体力商店-大礼包 2 体力商店-小礼包 3 体力商店-幸运抽奖 4 倒计时恢复体力 作用：1 采集
| 工人 | 来源：1 默认：新手引导合成产生2个 2 额外工人：付费购买，有时效属性，最多购买一个 3 超级工人：达到一定关卡合成出现，有时效属性，也可以购买，且只用于建造 恢复CD 作用：1 采集 2 建造
| 爱心值(精灵之力) | 来源：1 点击蛋箱 2 合成宠物 3 付费礼包 4 商店 作用：解锁薄云层
| 金币 | 来源：1 合成 2 采集 3 建造 作用：1 购买体力 2 偷菜-开始探险 3 偷菜-换一个
| 钞票 | 来源：1 合成 2 付费 作用：1 购买特惠物品 2 采集-立即完成扣除 3 建造-立即完成扣除 4 恢复CD
| 经验 | 来源：1 合成 2 采集 3 建造 作用：1 提升等级
| 特惠球 | 来源：1 达到X级后有一定几率合成或建造完成后生成 作用：可以点击特惠球使用钞票购买特价优惠的物品
| 净化粒子 | 来源：1 由点击7005系列，产出净化粒子 作用：1 净化死地(特殊厚云层)
| 生物 | 来源：1 点击蛋箱 2 合成宠物 3 付费礼包 4 商店 作用：1 战斗 2 合成
体力 | 展示 | 属性：初始值、上限、剩余值 | 功能点：1 玩家基本信息 2 玩家游戏基础数据 记录当前总体力值、上次体力恢复时间、生物集合 |  | 5 |  |  | 张凡超
| 体力商店 | 幸运抽奖 倒计时：即上次领取时间 | 功能点：1 返回抽奖数组,产生随机列表 2 验证抽奖并下发奖励 开启定时器每分钟检测是否在活动开启时间范围内 验证：1 领取时间必须在该时段内 2 检测玩家每个时间段内最多只能领取一次 | 1 |  |  | 所抽奖奖励是否唯一 最好客户端随机 |  | 许晨瑞
|  | 大礼包 倒计时：即上次购买时间 | 功能点：1 购买 验证：1 购买X次后涨价一次，涨价y次后不在涨价 2 金币不够,可使用钻石补充不足部分，验证钻石是否充足 3 体力数及金币合法性 | 2
|  | 小礼包 | 功能点：1 购买 显示条件：购买大礼包后进入倒计时至大礼包下个时间段恢复状态前 验证：1 从N档小礼包中选择玩家可购买的最贵的一档 2 即使金币不够，但是大礼包恢复购买状态，依然要隐藏小礼包 3 体力数及金币合法性 | 1
工人采集与建造 | 工人 | 额外工人 最多购买一个额外工人 存储在游戏数据中 | 功能点：1 创建订单 2 支付完成验证订单及购买商品并下发奖励(更新游戏中工人数据) 验证： 1 工人数量 2 工人时效 3 订单状态 | 1 | 16.5 |  |  | 余龙 | 许晨瑞
| 采集 | 点击事件 食材 满级作物 飞絮 货币 宝箱 点击净化粒子 | 功能点：1 采集及产出 2 放下采集物品 3 点击事件 验证：1 采集类型 2 采集次数 3 采集状态 4 工人数 5 体力值 6 物品坐标 7 待领取产出物 | 2 |  |  |  |  | 卢洋
|  | 采集物品 物品需记录剩余采集次数 |  | 2
|  | 放下采集物品 |  | 1.5
| 合成 | 部分物品可以 四合一建筑 |  | 1
|  | 合并物体 三合一、五合二 | 功能点：1 合并物体 2 移动物品 验证：1 合成物品 2 添加物品 3 物品类型 | 2
| 建造 | 部分通过合成获得的物品为半透明样式，处在待建造状态中，无法参与合成、投喂、被投喂 建筑底座升级->建造->领取->投喂->恢复CD 需要工人或者超级工人 | 功能点：1 建造(指派工人或超级工人) 2 物品升级(投喂建筑) 验证：1 添加物品 2 物品类型 3 建筑物品 | 3
| 立即完成 采集和建造都涉及该功能 | 免费：低于一定时间（数值提供）的等待时间可以免费跳过 | 功能点：1 立即完成(停止)采集 2 立即完成(停止)建造 验证：1 待采集物品 2 等待时间是否合法 3 钞票数量 4 操作类型：免费、钞票、停止 | 4
钞票
停止 中断采集操作，重置计时 归还工人 不归还体力
超级工人：场上的一种物品 可以抵消建造所需的时间 超级工人多出来的时间会转移到最近的一个待建造物品
开地与爱心值 | 云层 | 厚云层：相当于GM中使用生物总力与等级解锁 | 功能点：1 厚云层解锁 验证： 1 地块 2 角色 3 等级 | 1 | 8 |  |  | 刘延军 | 卢洋
|  | 薄云层：相当于GM使用净化地形 | 功能点：1 薄云层解锁 验证： 1 地块 2 爱心值 | 1
|  | 特殊厚云层(死地)：净化粒子 | 功能点：1 点击7005系列产出净化粒子 2 解锁特殊厚云层 | 2
|  | 特殊薄云层：付费开启 存储在游戏数据中 | 功能点：1 创建订单 2 支付完成验证订单及购买商品并下发奖励(更新地块) 3 交易流程(异步回调及各支付平台相关逻辑调试) 验证： 1 地块 2 爱心值 | 2
| 爱心值(精灵之力) | 作用：可用来解锁薄云层，任何途径获得森灵（生物）时，会获得爱心值奖励 森灵来源： 1 点击蛋箱 2 合成森灵 3 采集建筑 4 付费礼包
| 地块 | 障碍物阻挡(GM中解锁未治愈状态) 解锁薄云层的时候读取数值设置障碍物 | 功能点：1 解除 验证：1 相信客户端，只更新格子状态，不做校验 | 2
铲子 | 铲子 | 移除格子上的物品 | 功能点：1 移除格子并更新地图 验证： 1 格子有效 | 1 | 1 |  |  | 张凡超 | 许晨瑞
偷菜 | 解锁 | 达到一定等级可解锁 | 功能点：1 解锁 验证： 1 等级 | 1 | 10 |  |  | 刘延军 | 甘露
| 开始探险 | 开启后，将本次偷菜、战斗全局ID更新到游戏基础数据，mongo备份 | 功能点：1 偷菜开启 2 偷菜结束 3 匹配玩家(换一个，消耗金币,制造账号(更新防守方偷菜地图)) 4 战斗开启 5 战斗结束(下发奖励更新攻击方地图) 6 跳过战斗 验证： 1 前N次免费 2 N次后消耗金币，验证金币数(下次金币数累计加N) 3 0点重置消耗金币为 消耗免费次数 4 战斗结果推演 | 8
| 阵容 |  | 功能点：1 编辑(查看)阵容 2 更新阵容 验证： 1 请求生物是否为玩家已有生物 | 1
订单系统 | 作物 | 立即收割 钞票按钮上的价格根据倒计时时间，计算得出 存储在游戏数据中 | 功能点：1 立即收割 2 过季作物 验证： 1 物品 2 钞票 | 2 | 4 |  |  | 张凡超 | 许晨瑞
| 食材 | 直接采集 存储在游戏数据中 | 采集 | 1
| 订单 | 客户端根据订单表随机生成订单 更新地图(产生食物) 订单相关存贮到玩家游戏数据中 | 功能点：1 领取 验证：1 订单所在等级是否合法 2 订单原料 3 订单奖励 | 2
存储在游戏数据中
商店购买 | 金币商店 | 存储在游戏数据中 | 功能点：1 购买物资并更新游戏数据 2 免费领取 验证：1 购买物资合法(数值表) 2 所使用的的金币或者钞票数量 | 2 | 2 |  |  | 余龙 | 许晨瑞
食材商店
建材商店
特殊商品
萌宠相关 | 萌宠列表 | 作用：展示、合并生物 一键三合、一键五合 | 功能点：1 合成生物 验证：1 合成前生物 2 合成后生物 | 2 | 2 |  |  | 张凡超 | 甘露
入口 点击 宠物栖息地(默认引导地图就有) 存储在游戏数据中
| 栖息地 | 说明：生物数量大于0解锁栖息地 | 功能点：1 解锁栖息地
图鉴系统 | 图鉴系统 |  | 功能点：1 查询图鉴解锁状态(图鉴表) 2 解锁图鉴，领取奖励 | 1 | 1 |  |  | 刘延军 | 甘露
存储在游戏数据中
内购商店 | 购买钞票 |  | 功能点：1 购买钞票 验证：1 购买参数合法 2 交易流程(异步回调及各支付平台相关逻辑调试) | 2 | 2 |  |  | 刘延军 | 甘露
礼包
存储在游戏数据中
任务与剧情 | 每日任务 | 完成一个才能到下一个，记录玩家进度 下次登录进来按照进度继续 |  | 3 | 6 |  |  | 张凡超 | 甘露
| 每周任务 |  |  | 2
| 新手任务 |  |  | 1
邮件 | 发送邮件 |  |  | 0.5 | 1.5 |  |  | 余龙 | 甘露
| 领取奖励 |  |  | 0.5
| 一键领取 |  |  | 0.5
社交系统 | 聊天 |  | 功能点：1 推荐 2 搜索 3 申请 4 黑名单 5 聊天 6 访问 | 2 | 3 |  |  | 余龙 | 甘露
| 好友 |  |  | 1
等级相关 | 经验添加 等级提升 奖励下发 |  | 功能点：1 添加经验 2 等级提升并下发奖励 验证：1 经验 2 等级 |  | 1.5 |  |  | 刘延军 | 许晨瑞
设置 | 绑定 |  | 功能点：1 下发奖励 2 删除玩家账号 3 绑定第三方 |  | 4 |  |  | 刘延军 | 许晨瑞
联系我们
喜欢我们
删除账号
登录相关 | 登录 |  |  |  | 3 |  |  | 余龙 | 甘露
注册
后台
基础框架整理 | 开发 |  | 1 剥离所有业务逻辑 2 将所有基础服务封装 | 3--5 | 7 |  |  | 余龙
| 测试 |  |  | 2
协议 | 存储协议 | mysql | 协议是梳理整个项目的一个关键步骤，也需要考虑后期可能的一些工作， 所以需要的时间稍长一些 | 2 | 6 |  |  | 余龙 | 所有客户端沟通
mongodb
redis
| 配置协议 |  |  | 1
| 交互协议 |  |  | 3
环境搭建 | mysql redis mongodb etcd kafka zookeeper |  |  | 1 | 1 |  |  | 余龙
自测 |  |  | 一级：所有接口能按要求请求通过 二级：部分接口需要通过压力测试 |  | 8
总计 |  |  |  |  | 92.5

## 协议
存储协议
MySQL
表名 | 说明 | 建表语句
account_data | 玩家账户 | CREATE TABLE `account_data` ( `user_id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '玩家id', `platform_type` tinyint unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '注册平台类型', `platform_identity` varchar(500) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '注册平台ID', `version` varchar(11) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '注册版本号', `tunnel` tinyint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '注册包名索引', `device` varchar(500) NOT NULL COMMENT '注册设备信息', `equipment_type` tinyint unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '注册设备类型', `equipment_identity` varchar(80) NOT NULL COMMENT '注册设备标识 [¦IDFA¦IDFV¦AAID¦DeviceID¦]', `country` varchar(2) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '注册设备国家', `time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '注册时间', `ip` varchar(40) DEFAULT '' COMMENT 'ip地址', `state` tinyint unsigned DEFAULT '0' COMMENT '账号状态0正常其他不正常', `is_bind` tinyint(3) unsigned zerofill NOT NULL DEFAULT '000' COMMENT '是否绑定三方平台', `channel` tinyint unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '注册渠道', `pi` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '用户认证唯一标识', `birthdate` date DEFAULT NULL COMMENT '实名认证出生日期', PRIMARY KEY (`user_id`), KEY `time` (`time`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8884302 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='玩家账户数据'
bind_platform | 绑定平台 | CREATE TABLE `bind_platform` ( `user_id` int unsigned NOT NULL COMMENT '玩家id', `platform_identity` varchar(500) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT '第三方凭证', `platform_type` tinyint unsigned NOT NULL COMMENT '第三方平台类型', PRIMARY KEY (`platform_type`,`platform_identity`(255)), KEY `user_id` (`user_id`) USING BTREE ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=COMPACT COMMENT='玩家绑定平台'
user_base_data | 玩家基础数据 | CREATE TABLE `user_base_data` ( `user_id` int NOT NULL COMMENT '用户ID', `nick_name` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT '用户昵称', `avatar` tinyint unsigned NOT NULL DEFAULT '100' COMMENT '系统头像索引', `avatar_box` tinyint unsigned NOT NULL DEFAULT '100' COMMENT '头像框索引', `avatar_url` varchar(200) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '第三方头像框', `vip_level` tinyint unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'vip等级', `vip_score` mediumint unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '当前等级vip经验', `banknote` int unsigned NOT NULL DEFAULT '200' COMMENT '钞票', `level` tinyint unsigned NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '游戏等级', `exp` int unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '游戏经验', PRIMARY KEY (`user_id`) USING BTREE ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci ROW_FORMAT=COMPACT COMMENT='玩家基础数据'
user_game_data | 玩家游戏数据 | CREATE TABLE `user_game_data` ( `user_id` int NOT NULL COMMENT '用户ID', `game_data` mediumblob NOT NULL COMMENT '游戏数据', `data_index` bigint unsigned NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '数据存储索引', PRIMARY KEY (`user_id`) USING BTREE ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci ROW_FORMAT=COMPACT COMMENT='玩家的游戏数据'
login_data | 玩家登录日志 | CREATE TABLE `login_data` ( `user_id` int unsigned NOT NULL COMMENT '玩家id', `platform_type` tinyint unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '平台类型', `platform_identity` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '平台ID', `version` varchar(11) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '版本号', `device` varchar(500) NOT NULL COMMENT '设备信息', `equipment_type` tinyint unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '设备类型', `equipment_identity` varchar(80) NOT NULL COMMENT '设备标识 [¦IDFA¦IDFV¦AAID¦DeviceID¦]', `country` varchar(2) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '设备国家', `ip` varchar(40) DEFAULT '' COMMENT 'ip地址', PRIMARY KEY (`user_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='玩家登录日志'
recharge_data | 充值记录 | CREATE TABLE `recharge_data` ( `order_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '数据表唯一Id', `transaction_id` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '订单id 由充值平台提供的Id', `item_type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '充值类型:来自recharge.proto中RechargeItemType的枚举', `item_id` int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '商品id', `item_identifier` int unsigned NOT NULL COMMENT '商品标识 com.whd.big_package_1 在充值码表中的id', `user_id` int unsigned NOT NULL COMMENT '玩家id', `user_level` smallint NOT NULL COMMENT '用户等级', `client_version` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT '客户端版本号', `client_system` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT '系统', `country` varchar(5) DEFAULT '' COMMENT '国家', `client_device` varchar(50) DEFAULT '' COMMENT '设备', `recharge_platform` tinyint(1) DEFAULT '1' COMMENT '渠道 来自 recharge.proto 中 RechargePlatform 的枚举，默认为IOS充值', `ticket_status` tinyint(1) DEFAULT '1' COMMENT '来自recharge.proto中OrderStatus的枚举，默认为等待充值', `start_time` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '充值发起时间', `finish_time` timestamp NULL DEFAULT NULL COMMENT '时间', `amount` decimal(10,2) DEFAULT '0.00' COMMENT '金额单位为美金', `client_ip` varchar(40) DEFAULT '' COMMENT 'ip地址', `is_sandbox` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否为沙盒账号', `extend` varchar(500) DEFAULT '' COMMENT '扩展字段：若订单为取消状态 则记录取消的原因 若订单补单了 则记录用补单用户的名称', `tunnel` tinyint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '注册包名索引', `channel` tinyint unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '注册渠道', PRIMARY KEY (`order_id`), KEY `ticket_id` (`transaction_id`) USING BTREE, KEY `user_id` (`user_id`), KEY `finish_time` (`finish_time`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=350 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='玩家充值记录'
mongo